ПРОЕКТЪТ: Примерни планове за работа 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Примерен план за работа и график №1

	Месец
	Дейност 
	Материал (резултат)


	Отговорник

	Октомври 2003
	1. Работна среща за създаване на координационен програмен и организационен план на работния екип по проекта - съвместна среща между XXX и XXX;

2. Окончателно договаряне на условия за излъчване на предаването между XXX, ХХХ и БНР;

3. Окончателно договаряне на условия за съвместна работа между XXX, ХХХ, Групата за натиск и Коалиция 2000; 

4. Подготовка на първите четири предавания за м. ноември 2003 г.;

5. Подготовка на Интернет страницата на предаването;

6. Разпространение на информация за предаването и проекта. 


	1. Координационен план по проекта;

2. Цялостен тематичен и организационен план за радиопредаването;

3. Организационна подготовка на първите четири предавания за м. ноември;

4. Спецификация за Интернет страница. 
	Координатор на проекта

Изследовател/водещ на предаването

Финансист

	Ноември 2003
	1. Излъчване на първото предаване по БНР – 1 ноември;

2. Излъчване на останалите 3 предавания за м. ноември;

3. Откриване на Интернет страницата;

4. Периодично публикуване на материалите от предаванията за м. ноември на Интернет страницата;

5. Подготовка на предаванията за м. декември.


	1 . Излъчени 4 предавания;

2. Организационна подготовка на предаванията за м. декември;

3. Интернет страница на предаването.
	Координатор на проекта

Изследовател/водещ на предаването.

Финансист

	Декември 2003


	1. Излъчване на предаванията за м. декември;

2. Периодично публикуване на материалите от предаванията за м. декември на Интернет страницата;

3. Подготовка на предаванията за м. януари.
	1. Излъчени 5 предавания;

2. Организационна подготовка на предаванията за м. януари;

3. Интернет страница на предаването.
	Координатор на проекта

Изследовател/водещ на предаването

Финансист

	Януари 2004
	1. Излъчване на предаванията за м. януари;

2. Периодично публикуване на материалите от предаванията за м. януари на Интернет страницата;

3. Подготовка на предаванията за м. февруари.


	1. Излъчени 4 предавания;

2. Организационна подготовка на предаванията за м. февруари;

3. Интернет страница на предаването.
	Координатор на проекта

Изследовател/водещ на предаването

Финансист

	Февруари 2004
	1. Излъчване на предаванията за м. февруари;

2. Периодично публикуване на материалите от предаванията за м. март на Интернет страницата;

3. Подготовка на предаванията за м. март.
	1. Излъчени 4 предавания;

2. Организационна подготовка на предаванията за м. март;

3. Интернет страница на предаването.
	Координатор на проекта

Изследовател/водещ на предаването

Финансист

	Март 2004
	1. Излъчване на предаванията за м. март;

2. Периодично публикуване на материалите от предаванията за м. март на Интернет страницата;

3. Край на излъчването на предаването.


	1. Излъчени 5 предавания;

2. Интернет страница на предаването.
	Координатор на проекта

Изследовател/водещ на предаването

Финансист

	Април 2004
	1. Продължаващо публикуване на материали на Интернет страницата;

2.   Отчитане на проекта.


	1. Интернет страница на предаването.

2. Отчет по проекта.
	Координатор на проекта

Изследовател/водещ на предаването

Финансист


Примерен план за работа и график №2

	Месец
	Дейност по месеци
	Очаквани резултати от дейността по месец
	Вид разход:
	Сума в щ.д.

	Септември

2001
	7. Работна среща за създаване на координационен програмен и организационен план на работния екип по проекта - съвместна среща между представителите от ЦРМ, АРЖ и експертите по проекта;

8. Окончателна организационна договореност и координация с чуждестранните експерти;

9. Договаряне на хотел и условия по провеждане на събитието.


	1. Координационен план на проекта;

2. Организационна подготовка на проекта.


	1. Административни;

2.  Възнаграждения;


	300

450



	Октомври

2001
	І. Подготовка за семинар"Механизми на корупционни явления: Трансгранична престъпност / трафик на хора и стоки, и финансови измами/  - нормативни наредби, органи,  модели на явленията,  тенденции":

6. Разпространение на информация за семинарите сред регионалните медии

7. Приемане на апликации за участие;

8. Координация с участниците за пристигане

9. Организация на участието за  чуждестранните експерти

10. Подготовка на българските и чуждестранните експерти

11. Превод на материали за чуждестранните експерти, за българските експерти и за участниците

12. Подготовка на работни материали за участниците в семинара

13. Подготовка на работни материали за експертите

14. Подготовка на работни материали за преводачите

15. Подготовка на работни материали за чуждестранните експерти


	І. Програмна и организационна готовност за начало на семинар "Механизми на корупционни явления: Трансгранична престъпност / трафик на хора и стоки, и финансови измами/  - нормативни наредби, органи,  модели на явленията,  тенденции".


	1. Административни;

2. Възнаграждения.

3. Техническо осигуряване;


	700

450

1000

	Ноември

2001
	ІІ. Провеждане на семинар "Механизми на корупционни явления: Трансгранична престъпност / трафик на хора и стоки, и финансови измами/  - нормативни наредби, органи,  модели на явленията,  тенденции":

1. Организация на настаняването на участниците, експертите и гостите

2. Организация на ежедневното  функционирането  на семинара

3. Подготовка на допълнителни материали 

4. Превод за чуждестранните експерти

5. Превод за българските участници

6. Превод на допълнителни материали от и на английски език

7. Организация на отпътуването на участници, експерти и гости

ІІІ.  Отчетна дейност по семинара

1. Административно документиране

2. Финансов отчет

3. Описание на задачи, произлезли от семинара

4. Комуникация с участниците
	ІІ. Осъществяване на семинар "Механизми на корупционни явления: Трансгранична престъпност / трафик на хора и стоки, и финансови измами/  - нормативни наредби, органи,  модели на явленията,  тенденции":

ІІІ.  Оценка и отчет за семинара.


	1. Административни;

2. Възнаграждения.

3. Командировъчни;

4. Техническо осигуряване;

5. Транспорт;

6. Храна;


	300

3650

3540

1800

948

2713

	Декември 

2001
	І. Подготовка за семинар"Правни аспекти на работата с информация в разследващата журналистика"

1. Разпространение на информация за семинарите сред регионалните медии

2. Приемане на апликации за участие

3. Координация с участниците за пристигане

4. Организация на участието за  чуждестранните експерти

5. Подготовка на българските и чуждестранните експерти

6. Превод на материали за чуждестранните експерти, за българските експерти и за участниците

7. Подготовка на работни материали за участниците в семинара

8. Подготовка на работни материали за експертите

9. Подготовка на работни материали за преводачите

10. Подготовка на работни материали за чуждестранните експерти


	І. Програмна и организационна готовност за начало на семинар "Правни аспекти на работата с информация в разследващата журналистика".


	1. Административни;

2. Възнаграждения.

3. Техническо осигуряване;


	700

450

1000

	Януари 2002
	ІІ. Провеждане на семинар "Правни аспекти на работата с информация в разследващата журналистика"

Организация на настаняването на участниците, експертите и гостите

1. Организация на ежедневното  функционирането  на семинара

2. Подготовка на допълнителни материали 

3. Превод за чуждестранните експерти

4. Превод за българските участници

5. Превод на допълнителни материали от и на английски език

6. Организация на отпътуването на участници, експерти и гости

ІІІ.  Отчетна дейност по семинара

1. Административно документиране

2. Финансов отчет

3. Описание на задачи, произлезли от семинара

4. Комуникация с участниците
	ІІ. Осъществяване на семинар "Правни аспекти на работата с информация в разследващата журналистика":

ІІІ.  Оценка и отчет за семинара.


	1. Административни;

2. Възнаграждения;

3. Командировъчни;

4. Техническо осигуряване;

5. Транспорт;

6. Храна;


	300

3650

3540

1800

948

2713

	Февруари 2002
	Организация на работна група от ЦРМ, АРЖ и разследващи журналисти - участници в семинарите за иницииране и подготовка на проект за информационна система за разследващи журналисти.
	Разработване на бази данни в областта на разследващата журналистика.


	Административни;

Възнаграждения.
	250

450


Примерен план за работа и график №3

Първо шестмесечие 2004 г.
	
	януари 
	февруари
	март
	април
	май
	юни

	Персонал
	
	
	
	
	
	

	Ръководител на проекта
	
	
	
	
	
	

	Експерт медийна регулация
	
	
	
	
	
	

	Експерт човешки ресурси
	
	
	
	
	
	

	Експерт програмна дейност
	
	
	
	
	
	

	Финансист
	
	
	
	
	
	

	Преводач
	
	
	
	
	
	

	Административни дейности
	
	
	
	
	
	

	Започване работата на офиса
	Х
	
	
	
	
	

	Първоначален доклад
	
	Х
	
	
	
	

	Изработване планове за дейност 
	
	Х
	
	
	
	

	Междинен отчет
	
	
	
	
	Х
	

	Консултации с експертите по проекта
	МЖД
	
	
	
	
	

	Срещи на координационния комитет
	
	
	
	
	
	


Примерен план за работа и график №4
( Мария Янева, Център за развитие на медиите, София

